Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области

№______________________

«___» _____________ 2022 г.

План работы

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
I этап (2022 - 2024 годы) в Иркутской области

| Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования Иркутской области, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | III квартал 2023 года | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России | Создана и функционирует система организации и управления региональной политикой по развитию дополнительного образования детей с учетом задач социально-экономического развития Иркутской области, в том числе потребностей, соответствующих отраслей экономики. Осуществлено совершенствование механизмов персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) Иркутской области. Целевой показатель: Доля детей, которые обеспечены сертификатами ПФДО: 2024 год – 25%; 2030 год – 30%. |
|  | Принятие нормативно-методических документов, направленных на организацию и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития социально значимой деятельности, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, включая определение регионального оператора и организационно-техническое сопровождение. | поэтапно, 2022-2024 годы и далее | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Реализуется комплекс мер по методическому сопровождению системы дополнительного образования детей Иркутской области и принятию нормативно-методических документов, направленных на организацию и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития социально значимой деятельности, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, включая определение регионального оператора и организационно-техническое сопровождение. |
|  | Принятие нормативно-методических документов, направленных на организацию и проведение муниципальных и региональных этапов всероссийских профессионально значимых мероприятий для педагогических работников, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, включая определение регионального оператора и организационно-техническое сопровождение. | поэтапно, 2022-2024 годы и далее | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Повышение охвата участия и мотивация к достижению профессиональных результатов педагогическими работниками Иркутской области в муниципальных и региональных этапах всероссийских профессионально значимых мероприятий для педагогических работников, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, включая определение регионального оператора и организационно-техническое сопровождение. |
|  | Принятие нормативно-методических документов, направленных на организационно-методическое сопровождение социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, включая инклюзивные, адаптированные программы по различным видам искусств, жанрам художественного творчества, социально значимой деятельности для детей-инвалидов различных нозоологий). | поэтапно, 2022-2024 и далее | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Осуществляется совершенствование механизмов организационно-методического сопровождения социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья системы дополнительного образования детей Иркутской области. Разработаны и приняты нормативно-методические документы по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, включая инклюзивные, адаптированные программы по различным видам искусств, жанрам художественного творчества, социально значимой деятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| ## II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Иркутской области и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Иркутской области, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Разработаны технологии оценки и анализа доступности услуг дополнительного образования детей в Иркутской области и приоритетных направлений развития региональной системы дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Иркутской области, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении. |
| 5.1 |  |  |  |  | Совершенствование статистического инструментария системы дополнительного образования детей Иркутской области. Закрепление нормативного статуса Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям системы дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в Иркутской области. |
| 5.2 |  |  |  |  | Обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе комплексного анализа доступности услуг в Иркутской области, интересов и потребностей различных категорий детей. |
| 5.3 |  | ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | статистический отчет | Проведен анализ доступности дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Иркутской области посредством применения форм, разработанных ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», где отражено увеличение целевого показателя достижения охвата детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 6. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования Иркутской области | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | За счет средств местных бюджетов созданы новые места в образовательных организациях различных типов Иркутской области для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе в детских школах искусств. Целевой показатель: в 2022 году составляет 615 единиц. Нарастающим итогом: 2024 год – 615 единиц; 2030 год – 1230 единиц. |
| 7. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | Поддержано распространение лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей Иркутской области по приоритетным направлениям для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики Иркутской области, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Целевой показатель: поддержана реализация лучших практик 2022 год – 3 тыс. чел.; 2024 год – 11 тыс. чел.; 2030 год – 16,2 тыс. чел. |
| 7.1. |  | не менее 1 раза в год | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет; реестр эффективных практик (онлайн-ресурс) | Организация и проведение конкурса эффективных практик освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 10 практик ежегодно. |
| 7.2. |  | ежегодно |  |  | Организационно-методическое сопровождение деятельности площадок Регионального тематического проектного комплекса, внедряющих, создающих и реализующих условия для достижения результатов инклюзивного образования при реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ. Не менее 3 площадок; Не менее 3 практик ежегодно. |
| 8. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Иркутской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р | III квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ в Иркутской области. Обновлена материально-техническая база реализации дополнительных общеобразовательных программ Иркутской области, в том числе цифровыми ресурсами. |
| 8.1 |  |  |  |  | Реализованы мероприятия по проектированию и обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ Иркутской области, связанных: - с учетом потребностей детей, запросов родителей (законных представителей); - с изучением культурного и природного наследия народов России; - с развития проектной и научно- исследовательской деятельности; - с краеведением; - с формированием у обучающихся знаний, умений и навыков, связанных с безопасным пребыванием в условиях природной и городской среды, создавать условия для воспитания и развития личности, а также для социализации обучающихся; - ранней профориентацией, обеспечивающей ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержкой профессионального самоопределения, формированием навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок в организациях реального сектора экономики; - взаимодействием с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors. |
| 8.2 |  |  |  |  | Расширено участие профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Иркутской области в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 8.3 |  |  |  |  | Сформирован единый региональный календарный план воспитательной работы. |
| 8.4 |  | ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Информационно-аналитический отчет, реестры программ (онлайн-ресурс) | Обновлены условия реализации дополнительных общеобразовательных программ: - использование сетевой формы реализации программ; - использование потенциала социальных партнёров для реализации дополнительных общеобразовательных программ; - использование потенциальных возможностей СПО, ВО, научно-исследовательских центров и институтов, организаций культуры, искусства, производственных предприятий; - использование потенциала негосударственного сектора для реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 8.5 |  |  |  |  | Осуществлено вовлечение детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в рамках воспитательного компонента в мероприятия, содержащие элементы различных видов спорта, развитием командных, индивидуальных и игровых видов деятельности, способствующих физическому, духовному, интеллектуальному, здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей; - детей в создание искусственно-технических и виртуальных объектов, построенных по законам природы, в приобретение навыков в области обработки материалов, электротехники и электроники, системной инженерии, 3D-прототипирования, цифровизации, работы с большими данными, освоения языков программирования, машинного обучения, автоматизации и робототехники, технологического предпринимательства, с формированием у обучающихся современных знаний, умений и навыков в области технических наук, технологической грамотности и инженерного мышления. |
| 8.6 |  |  |  |  | Осуществлено увеличение контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, состоящих на различных видах учетов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в школьных спортивных клубах. |
| 8.7 |  |  |  |  | Реализованы современные образовательные модели, обеспечивающие применение обучающимися полученных знаний и навыков в практической деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и проектно-исследовательские клубы и др.). |
| 8.8 |  |  |  |  | Организация и проведение, экспертное сопровождение Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. |
| 8.9 |  |  |  |  | Обеспечено сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными организациями, в том числе с общественно - государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность России». |
| 8.10 | Внедрение системы независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ (общественной экспертизы), включенных в систему персонифицированного финансирования Иркутской области. | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», Региональный модельный центр дополнительного образования детей | реестр программ (онлайн-ресурс) | Обеспечен действующий механизм общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, включенных в систему персонифицированного финансирования Иркутской области. |
| 9. | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | I квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Реализуются мероприятия по увеличению числа организаций негосударственного сектора Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Расширено участие негосударственного сектора Иркутской области в реализации программ дополнительного образования детей и мероприятиях Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. Целевые показатели: Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования Иркутской области составляет: в 2022 году - 4.9%; 2024 год -5%, 2030 год -10%. |
| 9.1 |  |  |  |  | Организации негосударственного сектора Иркутской области включены в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целевые показатели: 2024 год - 2%, 2030 год - 5%. |
| 19.2 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет | Организовано и реализуется методическое обеспечение деятельности, мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, инвентаризация организаций негосударственного сектора Иркутской области, участников мероприятий Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. |
| 10. | Организация методической поддержки образовательных организаций Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | III квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Организовано проведение мониторинга образовательных организаций Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям дополнительного образования и методическая поддержка в обновлении содержания и технологий обучения. |
| 10.1 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет | Организация и проведение конкурса «Большая педагогическая игра» для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, и методистов системы дополнительного образования детей. Не менее 1 раза в год. |
| 10.2. |  |  |  |  | Организация и проведение Фестиваля «Ангарская волна» на различных фестивальных площадках в течение года в различных муниципальных образованиях Иркутской области. Не менее 6 фестивальных площадок. |
| 10.3 |  |  |  |  | Организация и проведение стажировочных сессий по актуальным вопросам организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для педагогов и методистов системы дополнительного образования детей. Не менее 4 в год. |
| 10.4 |  |  |  |  | Организация и проведение научно-практических конференций по актуальным вопросам реализации Концепции развития дополнительного образования – 2030. Не менее 3 в год. |
| 10.5 |  | ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет | Организация и проведение регионального методического семинара-совещания «Дополнительное образование детей: в контексте инноваций» для педагогических работников Иркутской области. Не менее 12 тематических треков. Не менее 1 раза в год. |
| 10.6 |  |  |  |  | Организационно-методическое сопровождение проведения областного профессионального конкурса творческих работ педагогов дополнительного образования муниципальных образовательных организаций Иркутской области «АртПанорама». Не менее 1 раза в год. |
| 10.7 |  |  |  |  | Реализовано проведение традиционных и инновационных региональных методических мероприятий с педагогическими и управленческими кадрами (семинары, хакатоны, батлы и т.д.). |
| 10.8 |  | IV квартал 2024 года, далее ежегодно |  |  | Создана цифровая информационно-методическая среда. Издание регионального информационно-методического журнала дополнительного образования детей. Не менее 2 раз в год. Создан региональный виртуальный методический кабинет для педагогических работников системы дополнительного образования детей. Оказано содействие в разработке и внедрению современных учебно-методических комплексов, в том числе цифровых, по всем направленностям дополнительного образования Иркутской области. |
| 10.9 |  |  |  | информационно-аналитический отчет, реестр (онлайн-ресурс) | Создан и ежегодно обновляется реестр лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ Иркутской области. Не менее 120 программ в год. |
| 11. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | I квартал 2024 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | доклад в Минпросвещения России | Реализованы мероприятия по формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей Иркутской области, направленные на повышение качества дополнительного образования детей, в том числе включение компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического и культурного развития страны. |
| 11.1 |  |  |  |  | Осуществляется формирование механизма преемственности и непрерывности образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей, среднем профессиональном и высшем образовании Иркутской области. Включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности. |
| 11.2 |  |  |  |  | Создана сеть технологических кружков, школьных спортивных клубов, школьных театров, медиацентров и музеев на базе образовательных организаций Иркутской области. Целевой показатель: Доля образовательных организаций, имеющих школьный театр: 2024 год – 56%. Количество образовательных организаций, имеющих школьный музей: 2021 год – 184 единицы; 2024 год – 244 единицы; 2030 год - 300 единиц. Доля образовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы 2022 год – 60%; 2024 год – 100%; 2030 год -100 %. Создана сеть технологических кружков 2022 год – 178 единиц; 2024 год - 396 единиц; 2030 год - 885 единиц. |
| 11.3 |  |  |  |  | Разработаны и проведены серии экскурсий для обучающихся разных возрастов образовательных организациях Иркутской области на объекты промышленности или бизнеса, которые декларируют ESG – политику. |
| 11.4 |  | I квартал 2024 года, далее ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет | Созданы и реализованы дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие проектной деятельности и продуктового мышления в области естественнонаучной и инженерно-технической направленности, в том числе, созданы серии программ непрерывного обучения, объединенных одной темой (направлением) дополнительного образования детей, в том числе в детских технопарках «Кванториум», центрах «IT-куб», «Точки роста» и др. Иркутской области. |
| 11.5 |  |  |  |  | Расширено участие профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Иркутской области в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ (в том числе внедрение и реализация конвергентно-ориентированных образовательных программ в системе образовательных организаций Иркутской области: детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб», «Точки роста» и др.). |
| 12. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | II квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | доклад в Минпросвещения России | Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями Иркутской области. Осуществляется реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных щкол, организованных образовательными организациями Иркутской области (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты). Создана сеть технологических кружков, 2022 год – 178 единиц; 2024 год - 396 единиц; 2030 год - 885 единиц. |
| 12.1 |  |  |  |  | Обеспечено вовлечение детей Иркутской области, испытывающих трудности, в освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в каникулярный период. |
| 12.2 |  |  |  |  | Развитие региональной системы наставничества по целевой модели «Ученик-ученик». |
| 12.3 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | Информационно-аналитический отчет, реестр программ, (онлайн-ресурс) | Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по всем направленностям дополнительного образования, направленные на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 12.4 |  |  |  |  | Разработаны и реализуются интегрированные дополнительные общеобразовательные программы в рамках интеграции дополнительного и общего образования, школы полного дня, программ по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и др. |
| 12.5 |  |  |  |  | Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для повышения качества образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ на основе социологического опроса потребностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних. |
| 13. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | I квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Обеспечена финансовая и информационно-консультационная поддержка реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья детей-инвалидов, социально-экономического положения семьи. Целевой показатель: - |
| 13.1 |  |  |  |  | Усовершенствована информационно-консультационной поддержка родителей (законных представителей) обучающихся через рекламные мероприятия (школьные ярмарки, дни открытых дверей, телевизионную рекламу, интернет-рекламу, полиграфическую рекламу, через волонтерскую поддержку и т.д.). |
| 13.2 |  |  |  |  | Внедрены технологии информационно-консультационной адресной поддержки детей. |
| 13.3 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет | Усовершенствован АИС «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области» для пользователей: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. |
| 14. | Создание и функционирование в Иркутской области ресурсных методических центров, обеспечивающих организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности детских школ искусств. |
| 14.1 |  | I квартал 2023 года, далее ежегодно |  |  | Поддержка деятельности Иркутского областного учебно-методического центра культуры и искусства «Байкал»: формирование государственного задания на организационно-методическое сопровождение деятельности детских школ искусств; увеличение штатных единиц и фонда оплаты труда; предоставление дополнительных помещений. |
| 14.2 |  |  | ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» |  | Организация и проведение конкурса методических разработок преподавателей детских школ искусств. Не менее 1 раза в год. |
| 14.3 |  |  |  |  | Организация и проведение конференции «Педагогические чтения» для педагогов детских школ искусств, посвященной вопросам развития системы художественного образования. Не менее 1 раза в год. |
| 14.4 |  |  |  |  | Организация и проведение региональных методических мероприятий (вебинаров, семинаров, круглых столов). Не менее 4 раз в год. |
| 14.5 |  |  |  |  | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для руководителей и педагогов детских школ искусств. Не менее 4 в год. |
| 15. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств в 2022 г. составляет 61%. Нарастающим итогом: 2024 г. – 69%; 2030 г. – 80%. Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы в 2022 г. составляет 16 615 чел. Нарастающим итогом 2024 г. – 17 944 чел.; 2030 г. – 19 772 чел. |
| 16. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Иркутской области, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors. | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Минпросвещения России, Министерство образования Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Обучающиеся Иркутской области включены в программы и мероприятия ранней профориентации. Обеспечено межведомственное взаимодействие по профориентационной работе с обучающимися. Целевые показатели: Доля обучающихся, охваченных мероприятиями ранней профориентации «Билет в будущее» 2024 год – 37%; 2030 год – 49%. |
| 17. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний | II квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, образовательные организации высшего образования | доклад в Минпросвещения России | Осуществлено вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний. Целевые показатели: - |
| 17.1 |  |  |  |  | Обеспечено взаимодействие с наставниками научных организаций, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Иркутской области. |
| 17.2 |  |  |  |  | Расширено участие профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Иркутской области в разработке дополнительных общеобразовательных программ. |
| 17.3 |  |  | «Региональный институт кадровой политики» | информационно-аналитический отчет | Организация и проведение ежегодных мероприятий по научно-техническому творчеству обучающихся Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей»»: 1. Профильные смены для обучающихся по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Не менее 8 смен; Не менее 200 человек участников; 2.Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Не менее 8 этапов; Не менее 200 человек участников; 3.Профильные смены по подготовке обучающихся к Всероссийскому конкурсу научно-технологических проектов «Сириус: Лето. Начни свой проект». Не менее 8 смен; Не менее 200 человек участников; 4.Организация и проведение региональных конкурсов обучающихся научно-технологической направленности Не менее 16 конкурсов; Не менее 500 человек участников. |
| 17.4 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет, реестр | Разработана и внедрена форма взаимодействия с ВУЗами, институтами Российской академии наук, научными и техническими объединениями и т.д. в рамках реализации образовательной деятельности организаций дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности (детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб», «Точки роста» и т.д.) |
| 17.5 |  |  |  |  | Организация и проведение ежегодных мероприятий по научно-техническому творчеству обучающихся в Иркутской области, в том числе детскими технопарками «Кванториум»: 1. Региональная проектно-исследовательская конференция школьников «Наука и техника», ноябрь (партнеры: Иркутский национальный исследовательский технический университет, ИРГУПС, Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области); 2. Открытый чемпионат по построению Машины Голдберга «Сделано на Байкале», март (партнеры: Малая школьная академия при СИФИБР СО РАН, Иркутский государственный университет); 3. Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Изучая мир растений», апрель (партнеры: ФГБНУ Восточно - Сибирский институт медико-экологических исследований, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека); 4. Конкурс проектных работ среди объединений технической направленности ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» «Битва Квантумов», май (партнеры: Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН, Иркутский национальный исследовательский технический университет, ОАО «РЖД»); 5. «Региональный открытый Геохакатон», май (партнеры: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Лимнологический институт СО РАН). |
| 17.6 |  |  |  |  | Создан реестр наставников (представителей бизнеса, науки, культуры и производственной сферы) Иркутской области, реализующих консультативно-методическую поддержку образовательным организациям и обучающимся разных возрастов, заинтересованных в развитии научно-технического творчества. |
| 17.7 |  |  |  |  | Создана сеть технологических кружков в Иркутской области (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых). Целевой показатель: Создана сеть технологических кружков 2022 год - 178 единиц; 2024 год - 396 единиц; 2030 год - 885 единиц. |
| 18. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Проведена оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования Иркутской области. |
| 18.1 |  | ежегодно | ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» | социологический опрос | Проведение ежегодного социального опроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области». Показатель «Доля удовлетворенных доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования, %». Стартовое значение показателя, результаты 2022 года - доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством образования в организациях дополнительного образования детей Иркутской области составила 97,86%. |
| 19. | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | II квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, заинтересованные общероссийские общественные организации | доклад в Минпросвещения России | Созданы условия для вовлечения детей в туристскую и краеведческую деятельность при реализации дополнительных общеобразовательных программ посредством организации походно-экспедиционных, экскурсионных, проектно-исследовательских и других профильных форм работы (экспедиции, походы, слеты, выездные школы и профильные смены) с использованием междисциплинарного подхода в области интеграции с различными областями знаний. Целевой показатель: Охват детей дополнительными общеобразовательными программами туристско-краеведческой направленности (п.3 «а») 2022 год – 2%; 2023 год – 3%; 2024 год – 4 %. Охват массовыми мероприятиями по туристско-краеведческому направлению (п.3 «б») 2022 год – 6%; 2024 год – 7%; 2030 год – 10 %. Ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие в походах (п.3 «а») 2022 год – 3%; 2024 год – 3,9%; 2030 год – 6 %. |
| 19.1 |  |  |  |  | Разработана и реализуется Программа развития туристско-краеведческой деятельности Иркутской области до 2030 года. |
| 19.2 |  |  |  |  | Реализованы мероприятия по развитию детских туристских баз, сети туристских полигонов Иркутской области, по оснащению их оборудованием и инвентарем для организации и проведения походно-экспедиционной и экскурсионной форм деятельности с обучающимися. |
| 19.3 |  |  |  |  | Созданы условия по регулярному проведению экскурсий для детей, включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике. Распространение экскурсионной формы организации деятельности. Целевой показатель: Ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие в экскурсиях (п.3 «а») 2022 год – 3.5%; 2024 год – 4,5%; 2030 год – 7,5 %. |
| 19.4 |  |  |  |  | Дополнены списки туристских маршрутов, формируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», культурно-познавательными круизами патриотической направленности в летнее время года на круизных теплоходах для школьников и студентов. Целевой показатель: Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах на 2024 год - 5%, на 2030 год - 10 %. |
| 19.5 |  |  |  |  | Включены в содержание дополнительных общеобразовательных программ: - экскурсий для детей, в том числе экскурсий по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике, оказание содействия в организации детских культурно-патриотических круизов, клубов. - туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Иркутской области, а также с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в развитие Иркутской области. Целевой показатель: Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшим весомый вклад в его развитие на 2024 год -100 единиц, на 2030 год -150 единиц. Охват участия в мероприятиях с посещением туристских маршрутов (п.3 «б») 2022 год – 3.5% ;2024 год – 4,5%; 2030 год – 7,5 %. |
| 19.6 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет, реестр | Осуществляется научно-исследовательская работа походно-экспедиционной формы организации деятельности обучающихся по изучению родного края с использованием методов оценки туристско-рекреационного потенциала при изучении культурно-познавательного туризма Иркутской области в туристско-краеведческом и спортивно-туристском направлении дополнительного образования. |
| 19.7 |  |  |  |  | Осуществлено создание реестра маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие в целях создания условий для самоопределения и социализации обучающихся Иркутской области на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, путем организации работы по освоению школьниками исторического, культурного и природного наследия России в процессе туристско-краеведческой деятельности. Целевой показатель: В каждом муниципальном образовании Иркутской области разработано не менее 3 познавательных маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего муниципалитета, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Достигнутый показатель 2022 года – 126 туристских маршрутов в 42 муниципальных образованиях Иркутской области. |
| 19.8 |  |  |  |  | Осуществляется интеграция деятельности школьных музеев образовательных организаций Иркутской области с воспитательными программами и походно-экспедиционной и экскурсионной формами организации деятельности с обучающимися. Целевой показатель: Количество образовательных организаций, имеющих школьный музей: 2021 год – 184 единицы; 2024 год – 244 единицы; 2030 год - 300 единиц. |
| 19.9 |  | ежегодно |  |  | Система мероприятий по туристско-краеведческой направленности. Проведение ежегодных мероприятий: 1.Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на местности «Весенняя капель» (14-15 мая); 2. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» (май); 3.Областные соревнования по ориентированию на местности «Семейные старты» (май); 4. Региональная научно-практическая конференция школьников «Исследователь природы Восточной Сибири» (октябрь-декабрь); 5.Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (январь); 6.Регионального этапа Всероссийских соревнований по туризму на лыжных дистанциях (январь); 7. Первенство обучающихся Иркутской области по ориентированию на лыжах «Метелица» (февраль); 7.Областные соревнования среди обучающихся младшего возраста по ориентированию на лыжах (март); 9. Региональный этап Всероссийского фестиваля юных ориентировщиков по ориентированию на местности «Подснежник» (апрель); 10.Слет юных ориентировщиков Иркутской области «Гран-при Байкала» (июнь); 11.Региональный этап Всероссийского туристского слета педагогов (август); 12.Региональный этап Всероссийского слета юных туристов (сентябрь); 13.Первенство Иркутской области среди обучающихся по ориентированию на местности «Мемориал Владимира Осипова» (октябрь); 14. Региональный этап Всероссийского конкурса походов и экспедиций (декабрь); 15. Областные соревнования среди обучающихся по туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (декабрь). |
| 20. | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно | Министерство образования Иркутской области, заинтересованные общественные организации | доклад в Минпросвещения России | В Иркутской области создана и функционирует эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Реализуется система творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций для детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей) Иркутской области, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен. Обеспечена реализация регионального календаря мероприятий дополнительного образования детей. Целевой показатель - |
| 20.2 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», «Региональный институт кадровой политики» | информационно-аналитический отчет | Создана и функционирует региональная система творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, олимпиад в которых принимают участие обучающиеся Иркутской области, в рамках образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей, в том числе естественнонаучной и технической направленности (детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и т.д.) Организована деятельность олимпиадного движения обучающихся (Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей»»): 1.Проведение Всероссийской олимпиады школьников. Не менее 23 предметов; Не менее 1 200 000 участников; 2.Организация проведения регионального этапа Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт»; Не менее 250 участников; 3.Проведение региональной олимпиады «Олимпик». Не менее чем по 3 предметам; Не менее 40000 участников (обучающихся младших классов); 4.Проведение региональной олимпиады «Золотой фонд Сибири». Не менее 30 предметов; Не менее 16000 участников; 5.Организация и проведение конкурсов для обучающихся. Не менее 30 конкурсов; Не менее 100 000 участников. 6.Организация и проведение профильных смен для одаренных детей региона по направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Не менее 320 смен; Не менее 13500 участников. Организационно-методическое сопровождение проведения системы региональных мероприятий: 1. Летней творческой смены «Байкальский Артек» (июль); 2. Премии Губернатора Иркутской области для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области (сентябрь-октябрь); 3. Проекта «Одаренные дети на ТВ. Марафон талантов» (октябрь); «Рождество звезд» (январь); «Фейерверк талантов» (март); «Здравствуй, лето» (май); 4. Каникулярной смены «Школа творческого проектирования «Креатив» (октябрь); 5. Проведение Регионального этапа Областного конкурса «Лучший ученик года» (ноябрь); 6. Проведение новогодней программы для детей Иркутской области (декабрь); 7. Проведение творческих региональных фестивалей- конкурсов: «Триумф талантов» (сентябрь); «Таланты 21 века» (октябрь), «Юные дарования России» (декабрь); «Восходящие звезды Приангарья» (февраль), «Ступеньки к успеху» (апрель), «Солнечный круг» (июнь); 8. Регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 9. Регионального фестиваля театрального искусства «Байкальская театральная палитра»; 10. Областного конкурса художественного чтения «Как хорошо на свете без войны»; 11. Регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»; 12. Губернаторского бала золотых медалистов Иркутской области; 13. Международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 14.Регионального заочного конкурса «Наша работа – о лесе +забота!»; 15.Регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; 16.Регионального заочного фотоконкурса «Берегите лесную красавицу» (ноябрь-декабрь); 17.Региональной научно-практической конференции школьников «Исследователь природы Восточной Сибири» (октябрь-декабрь); 18.Экологического диктанта (ноябрь); 19.Регионального заочного творческого конкурса «Дети о лесе» (февраль-март); 20.Регионального заочного конкурса «Сохраним лес живым»; (март-апрель); 21.Областного Слета школьных лесничеств (май-июль); 22.Региональной экологической акции «Зеленая весна» в рамках Всероссийского проекта экологического субботника “Зеленая весна» (апрель); 23.Ежегодной социально-эколого-патриотической акции «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны на территории учебных заведений» в рамках Международной акции «Сад Памяти» (май-июнь); 24. Регионального этапа Всероссийского конкурса «Эколята-молодые защитники Природы!» (ноябрь); 25. Регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных образовательных организациях и школах Иркутской области (февраль-март); 26.Регионального этапа Всероссийского конкурса «Наши друзья - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» (апрель-май); 27.Регионального этапа Всероссийского конкурса экологического рисунка; 28.Регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат» (апрель-июнь); «Птичья гавань – территория Эколят», в рамках Всероссийского праздника «Эколята–Молодые защитники Природы», посвященного международному Дню птиц (апрель); 29.Региональной заочной олимпиады по байкаловедению «Байкал-жемчужина планеты» (март-апрель); 30. Конкурса экологических проектов «Экопатруль» (апрель-ноябрь); 31. Регионального этапа всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «Биотоп профи» (февраль-сентябрь); 32. Регионального этапа Всероссийского конкурса эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все» (декабрь-март); 33.Открытого областного заочного конкурса творческих работ «Защити свои персональные данные» (сентябрь - ноябрь); 34.Открытого областного конкурса детских рисунков «Сибирь - земля моя без края» (сентябрь - декабрь); 35.Областной конференции научно-исследовательских проектов по техническому творчеству среди обучающихся образовательных учреждений Иркутской области «Дети. Техника. Творчество» (ноябрь); 36.Областного семинара-практикума "Новогодний калейдоскоп" (декабрь); 37.Областного заочного конкурса семейных творческих работ «Новогодняя игрушка» (декабрь); 38.Областного конкурса декоративно- прикладного творчества «Край родной» (январь- апрель); 39. Всероссийского заочного конкурса детского рисунка "Космос глазами детей" (февраль - апрель); 40. Областной виртуальной выставки творческих работ мастеров педагогов образовательных организаций Иркутской области «Мастер - Золотые руки» (апрель); 41. Межрегионального конкурса рисунков «День победы глазами наших детей»; 42.Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 43.Акции «Обозначь себя!» (применение световозвращающих элементов) (ноябрь – январь) 44.Семейного конкурса по безопасности дорожного движения (февраль – март); 45. Регионального этапа всероссийского конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» (апрель); 46. Акции «Мы – за безопасность!» (май – июнь, сентябрь); 47. Регионального заочного конкурса презентаций деятельности отрядов юных инспекторов движения (октябрь – декабрь); 48.Конкурса по безопасности дорожного движения (сентябрь – ноябрь); 49. Выездных мероприятий (занятий) мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» (в течение года); 50. Акции «Безопасные каникулы» (в преддверии школьных каникул); 51. Выездов мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» в лагеря с дневным пребыванием детей и загородные лагеря с целью проведения практических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период летней кампании в период летней кампании; 52. Смотра-конкурса музеев образовательных организаций Иркутской области «Мой музей»; 53. Региональной краеведческой конференции школьников «Байкальское кольцо»; 54. Всероссийской краеведческой конференции школьников «Историко-культурное и природное наследие Сибири», посвященная деятельности Русского географического общества; 55. Фестиваля проектных и исследовательских работ младших школьников «Я-исследователь»; 56. Регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт, как альтернатива пагубным привычкам»; 57. Регионального этапа Всероссийского конкурса энергоэффективных проектов «Энергия и среда обитания»; 58. Традиционной встречи победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Энергия и среда обитания»; 59. Межрегиональной конференции с торжественным вручением Зелёных флагов; 60.Встречи единомышленников» в рамках всемирного дня окружающей среды и дня эколога в России; 61. Международного дня Энергосбережения. |
| 20.3 |  |  |  |  | Реализуется оптимальная системы мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей и молодежи, в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей Иркутской области. В каникулярное время на детской экскурсионно-туристской базе «Ангарская волна» (пос. Листвянка, озеро Байкал) разработаны дополнительные общеобразовательные программы для реализации в профильных и специализированных сменах, профориентационных школах, в том числе в летний период. |
| 20.4 |  |  |  |  | Поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями Целевой показатель: Нарастающий итог: 2022 год – 3 тыс. чел.; 2024 год – 11 тыс. чел.; 2030 год – 16,2 тыс. чел. |
| 21. | Проведение региональных этапов Общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Молодые дарования России" | ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Проведены региональные отборочные этапы для участия в Общероссийских конкурсах «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России». |
| 22. | Проведение всероссийских конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Проведена ежегодная конференция педагогических работников детских школ искусств Иркутской области, посвященная обмену опытом и вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры. |
| 23. | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | III квартал 2024 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Созданы условия для использования в системе дополнительного образования детей Иркутской области цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности дополнительного образования детей. Целевой показатель: - |
| 23.1 |  |  |  |  | Разработаны технологии учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио. |
| 23.2 |  |  |  |  | Усовершенствованы механизмы сбора информации результатов обучающихся и размещены на едином цифровом портале, по принципу всероссийского портала «Мои успехи» с учетом: - публикаций достижений, обучающихся в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области» организаторами конкурса; - информации единого всероссийского реестра достижений обучающихся; - информации регионального календаря мероприятий, утверждённого министерством образования Иркутской области. |
| 23.3 |  |  |  |  | Использование механизма зачета общеобразовательными организациями Иркутской области образовательных результатов, полученных детьми в ходе освоения дополнительных общеобразовательных программ. |
| 23.4 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей | информационно-аналитический отчет | Внедрена информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося. |
| 24. | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Обеспечено наполнение единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками Иркутской области. |
| 24.1 |  |  |  |  | Принят Регламент контентного наполнения национального портала дополнительного образования детей Иркутской области. |
| 24.2 |  |  |  |  | Создан региональный реестр лучших практик всех направленностей региональной системы дополнительного образования детей. Целевой показатель: - |
| 24.3 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» «Региональный институт кадровой политики» | информационно-аналитический отчет | Разработаны и реализованы мероприятия по наполнению единого национального портала дополнительного образования детей: - лучшими практиками реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей дополнительного образования Иркутской области для обучающихся от 5 до 18 лет; - материалами региональных этапов всероссийских конкурсов лучших практик и методических разработок (региональными операторами конкурсов). |
| 24.4 |  |  | «Региональный институт кадровой политики» | информационно-аналитический отчет, реестр | Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие практики работы с одаренными детьми». Не менее 1 конкурса в год. |
| 25. | Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Создание и разработка материалов для портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшие практики (открытые уроки, мастер-классы, трансляция выставок, концертов и т.п.), методические разработки (наглядные, методические пособия и др.) в области искусств Иркутской области. Целевой показатель: Количество материалов, рекомендуемых к размещению на портале художественного образования. Нарастающий итог. 2024 год – 100 ед.; 2030 год – 750 ед. |
| 25.1 |  |  | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России, информационно-аналитический отчет | Реализуется мониторинг обобщения и распространения лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей художественной направленности в Иркутской области, а также эффективное внедрение механизмов межведомственного взаимодействия. |
| 26. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ Иркутской области для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Сформирован реестр примерных адаптированных общеобразовательных программ Иркутской области для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 27. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | III квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России | Создана и функционирует система вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. |
| 27.1 |  |  |  |  | Реализуется региональный комплекс мероприятий по созданию современного инклюзивного пространства. Целевой показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительным образованием детей 2024 год – 50%; 2030 год – 80%. |
| 27.2 |  |  |  |  | Разработаны и реализуются физкультурные и оздоровительные мероприятия в школьных спортивных клубах для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, через систематические занятия физической культурой и спортом. Целевой показатель: Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы 2022 год - 60%; 2024 год - 100%; 2030 год - 100 %. |
| 27.3 |  |  |  |  | Организация и проведение регионального этапа Открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов по итогам работы за учебный год. |
| 27.4 |  | ежегодно | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» |  | Функционирует система творческих конкурсов, научно-практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. Организационно-методическое сопровождение проведения системы региональных мероприятий: 1. Регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 2. Регионального выездного мероприятия «Школа общения для детей-инвалидов»; 3. Областного соревнования по адаптивному конному спорту «Зимняя тропа»; 4.Регионального дистанционного творческого конкурса для детей-инвалидов «Дорогою добра»; 5. Регионального дистанционного конкурса чтецов для детей-инвалидов «Вдохновение». |
| 28. | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | Размещение организаций дополнительного образования детей Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| 28.1 |  |  |  |  | АИС «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области» обеспечивает технологическое и иное взаимодействие с иными информационными системами, в том числе, «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| 29. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | III квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России, | Обновлено содержание дополнительных общеобразовательных программ Иркутской области по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека. |
| 29.1 |  |  |  |  | Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы поддержки и развития отраслевых систем. |
| 29.2 |  |  |  |  | Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. |
| 29.3 |  |  |  |  | Разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. |
| 29.4 |  |  | ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | информационно-аналитический отчет, реестр программ (онлайн-ресурс) | Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями. |
| 30. | Обеспечение управления сетью детских школ искусств органами исполнительной власти Иркутской области в области культуры в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Обеспечение системы управления сетью детских школ искусств через органы исполнительной власти сферы культуры региона, органы местного самоуправления. |
| 31. | Организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и гуманитарных технологий, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации для детей, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. | поэтапно 2022-2024 и далее | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Повышение охвата участия и мотивации детей от 5 до 18 лет Иркутской области к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации в сфере художественного творчества, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью (в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ»): 1.Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», 2.Всероссийская акция «Я – гражданин России», 3.Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием), включая Всероссийский фестиваль инклюзивных театров, Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла», Всероссийский фестиваль танцев на колясках), 4.Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностям здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», 5.Всероссийское первенство по автомногоборью, 6.Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям», 7.Международный фестиваль детских команд КВН, 8.Межгосударственный слет юных инспекторов движения, Всероссийский Форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД», 9.Всероссийская общественно государственная инициатива с международным участием «Горячее сердце») 10.Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. |
| ## III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 32. | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» | III квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России | Широко используется модель «Школа полного дня» и др. Созданы условия по обучению детей Иркутской области по модели «Школа полного дня». |
| 33. | Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Иркутской области в области культуры | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | доклад в Минкультуры России | Сохранение сети детских школ искусств, находящихся в ведении органов местного самоуправления в количестве 92 единиц, министерства культуры и архивов Иркутской области в количестве 1 единица – 100%. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры детских школ искусств Иркутской области. Количество детских школ искусств, в которых проведен капитальный ремонт в 2022 г. составляет 7 единиц. Нарастающим итогом: 2024 г. – 11 единиц; 2030 г. – 17 единиц. Количество детских школ искусств, в которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебно-методические материалы в 2022 г. составляет 13 единиц (по проекту «Культурная среда»). Нарастающим итогом: 2024 г. – 26 единиц. |
| 34. | Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта | IV квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минспорт России | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти Иркутской области, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта - 100%. |
| ## IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 35. | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Созданы условия для подготовки кадров дополнительного образования детей и усовершенствованы механизмы подготовки и непрерывного повышения квалификации кадров дополнительного образования детей Иркутской области. Целевой показатель: организована подготовка педагогов дополнительного образования детей, 2024 год – 213 чел.; 2030 – 213 чел. |
| 35.1 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | статистический отчет | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы дополнительного образования детей по актуальным вопросам реализации Концепции развития дополнительного образования – 2030. Формирование и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров Иркутской области. Не менее 213 человек; Не менее 10622 человек/час. |
| 36. | Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»; | ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Создана и функционирует система конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей Иркутской области, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. |
| 36.1 |  | ежегодно | Министерство культуры Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Проведение регионального отборочного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». |
| 36.2 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет | Организационно-методическое сопровождение проведения конкурсов, предполагающих участие специалистов системы дополнительного образования детей: 1. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка»; 2. Региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы «Сердце отдаю детям»; 3. Конкурс среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна»; 4. Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области «Дебют»; 5. Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 6. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»; 7. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта; 8. Конкурс в рамках премий губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей». Целевой показатель: не менее 5 конкурсов в год. |
| 37. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности | I квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России | Реализованы меры по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности Выделение служебного жилья, предоставление социальных льгот педагогам детских школ искусств в соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года N 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области». |
| 38. | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023 года, далее ежегодно | органы местного самоуправления | доклад в Минпросвещения России | Разработаны и реализованы меры поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования Иркутской области, содействие их профессиональному развитию. |
| 38.1 |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство культуры и архивов Иркутской области | информационно-аналитический отчет | Обучение педагогов детских школ искусств Иркутской области в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Ежегодно не менее 10%. Предоставление педагогам детских школ искусств премии Губернатора Иркутской области, работникам государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области (номинация «За первые успехи»). Привлечение педагогов детских школ искусств к участию в фестивалях-конкурсах детских творческих коллективов (в том числе всероссийском фестивале-конкурсе детских духовых оркестров). Оплата расходов победителям на поездки во всероссийские детские центры отдыха. Участие педагогов детских школ искусств во Всероссийском фестивале-конкурсе духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» и Всероссийском фестивале-конкурсе духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары». |
| 38.2 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет | Организовано и функционирует неформальное объединение педагогов дополнительного образования Иркутской области «Школа молодого педагога дополнительного образования». Охват не менее 10 % молодых (начинающих) педагогических работников системы дополнительного образования детей Иркутской области (стаж менее 3 лет). |
| 39. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области | доклад в Минпросвещения России | Реализован комплекс мероприятий по выявлению и распространению лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей Иркутской области. |
| 40.1 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет; реестр эффективных практик (онлайн-ресурс) | Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие практики наставничества». |
| 40.2 |  |  |  |  | Методическое сопровождение деятельности площадок Регионального тематического проектного комплекса, внедряющих региональную модель наставничества. |
| 40.3 |  |  | «Региональный институт кадровой политики» |  | Выявление и распространение лучших практик наставничества по работе с одаренными детьми. |
| 41. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей | IV квартал 2024 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, «Региональный институт кадровой политики» | доклад в Минпросвещения России | Созданы условия для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей Иркутской области. Реализованы мероприятия по выявлению и распространению лучших практик наставничества региона, в том числе в системе работы по выявлению и сопровождению одаренных детей. |
| 41.1 |  | ежегодно | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет | Внедрение целевой модели наставничества в соответствии с региональной дорожной картой. Не менее 70 % обучающихся, вовлеченных в наставническую деятельность; Не менее 70 % педагогов, вовлеченных в наставническую деятельность. |
| 42. | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования по мотивации и сопровождению участия, организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, мероприятий, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации для педагогических работников. | поэтапно 2022-2024 годы и далее | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | информационно-аналитический отчет | Создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования Иркутской области, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном и всероссийском уровне Участие в мероприятиях, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации для педагогических работников (в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ»): 1.Всероссийский Конкурс «Сердце отдаю детям», 2.Всероссийский Конкурс «Панорама методических кейсов ДОД художественной и социально-гуманитарной направленностей», 3.Всероссийский Конкурс образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями», 4.Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», 5.Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения, 6.Всероссийская Ассамблея образцовых детских коллективов художественного творчества, 7.Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. |
| ## V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 43. | Разработка и реализация федеральных и региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | Реализуется государственная программа Иркутской области «Развитие образования» до 2024 года. Реализуется государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Разработан и утвержден план по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Иркутской области. Разработана и реализуется Программа развития туристско-краеведческой деятельности Иркутской области до 2030 года. |
| 44. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития образования детей», заинтересованные общероссийские общественные организации | доклад в Минпросвещения России | Осуществляется мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) в Иркутской области. |
| 44.1 |  |  |  |  | Представление в Министерство просвещения Российской Федерации доклада об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года Министерством образования Иркутской области, Министерством культуры и архивов Иркутской области, Министерством спорта Иркутской области. |
| 44.2 |  |  |  |  | Сводный ежегодный доклад в Правительство Иркутской области по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы). |
| 45. | Мониторинг соответствия региональных систем дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | ежегодно | Министерство образования Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | Осуществляется мониторинг соответствия региональной системы дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевой показатель: Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 45.1 |  |  |  |  | Созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития региональной системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка», Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области. |
| 45.2 |  |  |  |  | Осуществляется регулярный мониторинг достижения целевых показателей, передача данных в интегрированную информационную систему «Электронный бюджет». |
| 46. | Мониторинг практики внедрения в субъектах Российской Федерации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» | доклад в Минпросвещения России | Осуществляется мониторинг практики внедрения в Иркутской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.). |
| 46.1 |  |  |  |  | Осуществлен переход на персонифицированное финансирование, обеспечена возможность оплаты дополнительных общеразвивающих программ сертификатами персонифицированного финансирования в образовательных организациях, в том числе негосударственных. Целевой показатель: Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 2024 год – 25 %; 2030 год – 30%. |
| 46.2 |  |  |  |  | Приняты региональные, муниципальные Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Иркутской области. |